# PROJECT MANAJEMENT PLAN (PMP)

### SIMBAH (Sistem Informasi Manajemen Sampah)

### INFORMASI DOKUMEN

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | PMP-SIMBAH-2026-001 |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Dibuat | 31/03/2026 |
| Tanggal Disetujui | 31/03/2026 |
| Disiapkan Oleh | Arip (Project Manager) Deeta (desainer) Putri (frontend & backend) Dinda (marketing) Rafif (testing) |
| Disetujui Oleh | Ketua RT / Sponsor Proyek |

### RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

| Versi | Tanggal | Deskripsi Perubahan | Diubah Oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/03/2026 | Dokumen awal PMP | Arip |

## 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Latar Belakang Proyek

Saat ini, pengelolaan administrasi sampah di lingkungan RT masih menggunakan sistem manual berbasis buku kas fisik. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan utama: risiko kehilangan data, kesulitan dalam merekap tunggakan iuran warga secara cepat, serta kurangnya transparansi informasi jadwal pengambilan sampah. Proyek SIMBAH diperlukan untuk mendigitalisasi proses ini guna meningkatkan akurasi data dan efisiensi layanan bagi warga.

1.2 Tujuan Proyek (SMART)

- Specific: Membangun sistem informasi berbasis web untuk manajemen data warga, iuran, dan jadwal sampah.

- Measurable: Mendigitalisasi 100% catatan manual iuran warga ke dalam database sistem.

- Achievable: Mengembangkan modul inti (Warga, Iuran, Jadwal) menggunakan teknologi Python.

- Relevant: Meningkatkan transparansi keuangan sampah di lingkungan RT sebesar 90%.

- Time-bound: Menyelesaikan seluruh siklus pengembangan hingga Go-Live dalam waktu 3 bulan (Bulan 1 - Bulan 3).

1.3 Deskripsi Proyek

Proyek ini akan mengembangkan aplikasi SIMBAH, sebuah platform manajemen sampah berbasis web terintegrasi yang memungkinkan pengurus RT mengelola iuran dan jadwal secara otomatis, sementara warga dapat memantau status iuran mereka melalui dashboard yang responsif.

## 2. RUANG LINGKUP PROYEK

2.1 Ruang Lingkup Termasuk (In-Scope)

- Pengembangan modul Manajemen Profil dan Data Warga (CRUD).

- Pengembangan modul Pencatatan Iuran Bulanan dan Histori Pembayaran.

- Pembuatan dashboard ringkasan statistik keuangan untuk Admin (RT).

- Fitur Kalender Digital Jadwal Pengambilan Sampah rutin.

- Penyusunan dokumentasi teknis (SRS, SDS) dan panduan pengguna (User Manual).

2.2 Ruang Lingkup Tidak Termasuk (Out-of-Scope)

- Integrasi dengan sistem payment gateway pihak ketiga (pembayaran tetap dilakukan secara tunai/transfer manual).

- Pengadaan perangkat keras seperti laptop atau smartphone untuk petugas.

- Pengembangan aplikasi native Android/iOS (sistem hanya fokus pada mobile-responsive web).

## 3. DELIVERABLES (HASIL YANG DISERAHKAN)

| No | Deliverable | Deskripsi | Target Selesai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumen SRS | Spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional | Minggu ke-2 |
| 2 | Desain Sistem | Arsitektur database (ERD) dan UI/UX Design (Figma) | Minggu ke-4 |
| 3 | Aplikasi SIMBAH | Source code program (Python/Flask/Django) | Minggu ke-10 |
| 4 | Dokumentasi | User Manual dan Technical Documentation | Minggu ke-11 |
| 5 | Laporan Testing | Hasil UAT dan System Testing | Minggu ke-11 |
| 6 | Deployment | Sistem aktif di lingkungan RT (Produksi) | Minggu ke-12 |

## 4. MILESTONE PROYEK

| No | Milestone | Target Tanggal | Kriteria Sukses |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Kickoff | 01/04/2026 | Pertemuan awal selesai dan tim terbentuk |
| 2 | Requirements Sign-off | 15/04/2026 | Dokumen SRS disetujui oleh pengurus RT |
| 3 | Design Approval | 30/04/2026 | Desain database dan UI disetujui |
| 4 | Development Complete | 15/06/2026 | Seluruh modul sistem selesai dikoding |
| 5 | UAT Sign-off | 25/06/2026 | Pengurus RT menyetujui hasil uji coba sistem |
| 6 | Go-Live | 30/06/2026 | Sistem resmi digunakan di lingkungan RT |

## 5. ORGANISASI PROYEK

| Peran | Nama | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Ketua RT setempat | Menyetujui anggaran dan kebijakan strategis. |
| Project Manager | Arip | Mengelola progres, jadwal, dan komunikasi stakeholder. |
| Technical Lead | Arip | Merancang arsitektur sistem dan melakukan koding. |
| Business Analyst | Tim Proyek | Mengumpulkan kebutuhan warga dan menyusun SRS. |

## 6. RISIKO AWAL (PRELIMINARY RISKS)

| ID | Risiko | Probabilitas | Dampak | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | Data warga manual tidak lengkap/valid | Medium | High | Melakukan verifikasi data langsung ke warga. |
| R002 | Perubahan kebutuhan di tengah pengerjaan | High | High | Menerapkan proses manajemen perubahan yang ketat. |
| R003 | Kesulitan penggunaan oleh warga senior | Medium | Medium | Menyediakan User Manual bergambar yang sederhana. |

## 7. ASUMSI DAN KENDALA

- Asumsi: Perangkat server/hosting tersedia sebelum fase deployment (Minggu ke-11).

- Kendala: Proyek harus selesai sebelum 30 Juni 2026 (akhir semester akademik).

## 8. PERSETUJUAN

Dengan ini menyetujui Project Charter dan memberikan otorisasi untuk memulai proyek SIMBAH:

Project Sponsor:

Jakarta, 31 maret 2026 Ketua (ACHMAD ARIF JAILANI)

Project Manager: (Arip)

Tanggal: 31/03/2026